## Blad1
Weeknummer | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52
Datum start week | time axis 2023-05-01 to 2024-12-23
Datum deadline | time axis 2023-05-05 to 2024-12-27
Jaar | 2023-05-05: 2023; 2024-01-05: 2024
Deadline
Toetsingsronde 1 | 2023-05-05: Openstellen aanvraag aanmeldnummer (1wk); 2023-05-12: Aanvraagperiode (5w); 2023-06-16: Administratieve controle volledigheid (3w); 2023-07-07: Toetsing IGC/DGC start (3w); 2023-07-28: Reactie KR op rapport van bevindingen m.b.t. toetsing DGC (2w); 2023-08-11: Toetsing IGC/DGC (9w); 2023-11-03: KR krijgt mogelijkheid tot reactie op concept-advies IGC+DGC (2w); 2023-11-17: Toetsing IGC/DGC (KR ontvangt aan het einde van deze periode een definitief advies) (7w)
[25 empty] | Eventueel aanvullende vragen vanuit commissie(s) naar KR |  | KR reageert op aanvullende vragen van de commissie(s) (2w) |  | Toetsing IGC/DGC (7w) | [6 empty] | KR krijgt mogelijkheid tot reactie op concept-advies IGC+DGC (2w) |  | Toetsing IGC/DGC (KR ontvangt aan het einde van deze periode een definitief advies) (7w)
Deadline
[9 empty] | Toetsingsronde 2 | Aanvraagperiode (6w) | [5 empty] | Administratieve controle volledigheid (3w) |  |  | Toetsing IGC/DGC start (3w) |  |  | Reactie KR op rapport van bevindingen m.b.t. toetsing DGC (2w) |  | Toetsing IGC/DGC (9w) | [11 empty] | KR krijgt mogelijkheid tot reactie op concept-advies IGC+DGC (2w) |  | Toetsing IGC/DGC (KR ontvangt aan het einde van deze periode een definitief advies) (7w)
[34 empty] | Eventueel aanvullende vragen vanuit commissie(s) naar KR |  | KR reageert op aanvullende vragen van de commissie(s) (2w) |  | Toetsing IGC/DGC (7w) | [6 empty] | KR krijgt mogelijkheid tot reactie op concept-advies IGC+DGC (2w) |  | Toetsing IGC/DGC (KR ontvangt aan het einde van deze periode een definitief advies) (7w)
Deadline
[18 empty] | Toetsingsronde 3 | Aanvraagperiode (6w) | [5 empty] | Administratieve controle volledigheid (3w) |  |  | Toetsing IGC/DGC start (3w) |  |  | Reactie KR op rapport van bevindingen m.b.t. toetsing DGC (2w) |  | Toetsing IGC/DGC (9w) | [11 empty] | KR krijgt mogelijkheid tot reactie op concept-advies IGC+DGC (2w) |  | Toetsing IGC/DGC (KR ontvangt aan het einde van deze periode een definitief advies) (7w)
[43 empty] | Eventueel aanvullende vragen vanuit commissie(s) naar KR |  | KR reageert op aanvullende vragen van de commissie(s) (2w) |  | Toetsing IGC/DGC (7w) | [6 empty] | KR krijgt mogelijkheid tot reactie op concept-advies IGC+DGC (2w) |  | Toetsing IGC/DGC (KR ontvangt aan het einde van deze periode een definitief advies) (7w)
Legenda
Actie registratiehouder
|  |  | - | Actie registratiehouder in het geval van aanvullende vragen
|  |  |  | Actie commissies en/of secretariaten | [20 empty] | Toetsingsronde 4 | Aanmeldperiode voor de aanmelding van de loting (1w) | Periode voor loting door het SSC-DG (1w) | Aanvraagperiode (6w) | [5 empty] | Administratieve controle volledigheid (3w) |  |  | Toetsing IGC/DGC start (3w) |  |  | Reactie KR op rapport van bevindingen m.b.t. toetsing DGC (2w) |  | Toetsing IGC/DGC (9w) | [11 empty] | KR krijgt mogelijkheid tot reactie op concept-advies IGC+DGC (2w) |  | Toetsing IGC/DGC (KR ontvangt aan het einde van deze periode een definitief advies) (7w) | [8 empty] | Zomervakantie 2024
|  |  |  | Actie commissies en/of secretariaten in het geval van aanvullende vragen | [47 empty] | Eventueel aanvullende vragen vanuit commissie(s) naar KR |  | KR reageert op aanvullende vragen van de commissie(s) (2w) |  | Toetsing IGC/DGC (7w) | [6 empty] | KR krijgt mogelijkheid tot reactie op concept-advies IGC+DGC (2w, incl. vakantie blok) | [5 empty] | Toetsing IGC/DGC (KR ontvangt aan het einde van deze periode een definitief advies) (7w)
[34 empty] | Toetsingsronde 5 | Aanmeldperiode voor de aanmelding van de loting (1w) | Periode voor loting door het SSC-DG (1w) | Aanvraagperiode (6w) | [5 empty] | Administratieve controle volledigheid (3w) |  |  | Toetsing IGC/DGC start (3w) |  |  | Reactie KR op rapport van bevindingen m.b.t. toetsing DGC (2w) |  | Toetsing IGC/DGC (9w) | [11 empty] | KR krijgt mogelijkheid tot reactie op concept-advies IGC+DGC (2w, incl. vakantie blok) |  | Zomervakantie 2024 |  |  |  | Toetsing IGC/DGC (KR ontvangt aan het einde van deze periode een definitief advies) (7w)
[61 empty] | Eventueel aanvullende vragen vanuit commissie(s) naar KR |  | KR reageert op aanvullende vragen van de commissie(s) (2w, incl. vakantie blok) | [5 empty] | Toetsing IGC/DGC (7w) | [6 empty] | KR krijgt mogelijkheid tot reactie op concept-advies IGC+DGC (2w) |  | Toetsing IGC/DGC (KR ontvangt aan het einde van deze periode een definitief advies) (7w)
[43 empty] | Toetsingsronde 6 | Aanmeldperiode voor de aanmelding van de loting (1w) | Periode voor loting door het SSC-DG (1w) | Aanvraagperiode (6w) | [5 empty] | Administratieve controle volledigheid (3w) |  |  | Toetsing IGC/DGC start (3w) |  |  | Reactie KR op rapport van bevindingen m.b.t. toetsing DGC (2w) |  | Toetsing IGC/DGC (9w) | [15 empty] | KR krijgt mogelijkheid tot reactie op concept-advies IGC+DGC (2w) |  | Toetsing IGC/DGC (KR ontvangt aan het einde van deze periode een definitief advies) (7w)
| 2024-09-27: Eventueel aanvullende vragen vanuit commissie(s) naar KR; 2024-10-11: KR reageert op aanvullende vragen van de commissie(s) (2w); 2024-10-25: Toetsing IGC/DGC (7w); 2024-12-13: KR krijgt mogelijkheid tot reactie op concept-advies IGC+DGC (2w) |  | Toetsing IGC/DGC (KR ontvangt aan het einde van deze periode een definitief advies) (7w)
Legenda
| 2024-01-12: Actie registratiehouder; 2024-04-26: Toetsingsronde 7; 2024-05-03: Aanmeldperiode voor de aanmelding van de loting (1w); 2024-05-10: Periode voor loting door het SSC-DG (1w); 2024-05-17: Aanvraagperiode (6w); 2024-06-28: Admin. controle volledigheid (3w); 2024-07-19: Toetsing IGC/DGC start (3w); 2024-09-06: Reactie KR op rapport van bevindingen m.b.t. toetsing DGC (2w); 2024-09-20: Toetsing IGC/DGC (9w); 2024-12-13: KR krijgt mogelijkheid tot reactie op concept-advies IGC+DGC (2w) |  | Toetsing IGC/DGC (KR ontvangt aan het einde van deze periode een definitief advies) (7w)
| 2024-01-05: -; 2024-01-12: Actie registratiehouder in het geval van aanvullende vragen; 2024-11-29: Eventueel aanvullende vragen vanuit commissie(s) naar KR; 2024-12-13: KR reageert op aanvullende vragen van de commissie(s) (2w) |  | Toetsing IGC/DGC (7w) | [6 empty] | KR krijgt mogelijkheid tot reactie op concept-advies IGC+DGC (2w) |  | Toetsing IGC/DGC (KR ontvangt aan het einde van deze periode een definitief advies) (7w)
Actie commissies en/of secretariaten
Actie commissies en/of secretariaten in het geval van aanvullende vragen
| 2024-06-28: Toetsingsronde 8; 2024-07-05: Aanmeldperiode voor de aanmelding van de loting (1w); 2024-07-12: Periode voor loting door het SSC-DG (1w); 2024-07-19: Aanvraagperdiode (6w); 2024-09-27: Admin. controle volledigheid (3w); 2024-10-18: Toetsing IGC/DGC start (3w); 2024-11-08: Reactie KR op rapport van bevindingen m.b.t. toetsing DGC (2w); 2024-11-22: Toetsing IGC/DGC (9w) | [8 empty] | KR krijgt mogelijkheid tot reactie op concept-advies IGC+DGC (2w) |  | Toetsing IGC/DGC (KR ontvangt aan het einde van deze periode een definitief advies) (7w)
[94 empty] | Eventueel aanvullende vragen vanuit commissie(s) naar KR |  | KR reageert op aanvullende vragen van de commissie(s) (2w) |  | Toetsing IGC/DGC (7w) | [6 empty] | KR krijgt mogelijkheid tot reactie op concept-advies IGC+DGC (2w) |  | Toetsing IGC/DGC (KR ontvangt aan het einde van deze periode een definitief advies) (7w) | bar: 2024-07-05 to 2024-09-20; 2024-12-27
| 2024-09-27: Toetsingsronde 9; 2024-10-04: Aanmeldperiode voor de aanmelding van de loting (1w); 2024-10-11: Periode voor loting door het SSC-DG (1w); 2024-10-18: Aanvraagperiode (6w); 2024-11-29: Administratieve controle volledigheid (3w); 2024-12-20: Toetsing IGC/DGC start (3w) |  |  |  | Reactie KR op rapport van bevindingen m.b.t. toetsing DGC (2w) |  | Toetsing IGC/DGC (9w) | [11 empty] | KR krijgt mogelijkheid tot reactie op concept-advies IGC+DGC (2w) |  | Toetsing IGC/DGC (KR ontvangt aan het einde van deze periode een definitief advies) (7w)
[103 empty] | Eventueel aanvullende vragen vanuit commissie(s) naar KR |  | KR reageert op aanvullende vragen van de commissie(s) (2w) |  | Toetsing IGC/DGC (7w) | [6 empty] | KR krijgt mogelijkheid tot reactie op concept-advies IGC+DGC (2w, incl. vakantie blok) |  | Toetsing IGC/DGC |  |  |  |  | Toetsing IGC/DGC (KR ontvangt aan het einde van deze periode een definitief advies) (7w) | bar: 2024-10-04 to 2024-11-22
| 2024-10-25: Disclaimer: toetsingsronde 10 is nog niet geopend. Mogelijk kan de planning zoals hier weergegeven veranderen.; 2024-11-29: Toetsingsronde 10; 2024-12-06: Aanmeldperiode voor de aanmelding van de loting (1w); 2024-12-13: Periode voor loting door het SSC-DG (1w); 2024-12-20: Aanvraagperiode (6w) | [6 empty] | Administratieve controle volledigheid (3w) |  |  | Toetsing IGC/DGC start (3w) |  |  | Reactie KR op rapport van bevindingen m.b.t. toetsing DGC (2w) |  | Toetsing IGC/DGC (9w) | [11 empty] | KR krijgt mogelijkheid tot reactie op concept-advies IGC+DGC (2w) |  | Toetsing IGC/DGC (7w) |  |  |  |  | Toetsing IGC/DGC (KR ontvangt aan het einde van deze periode een definitief advies) (7w)
[112 empty] | Eventueel aanvullende vragen vanuit commissie(s) naar KR |  | KR reageert op aanvullende vragen van de commissie(s) (2w) |  | Toetsing IGC/DGC (7w) |  |  |  |  | Toetsing IGC/DGC (KR ontvangt aan het einde van deze periode een definitief advies) (7w) | [5 empty] | KR krijgt mogelijkheid tot reactie op concept-advies IGC+DGC (2w, incl. vakantie blok) |  | Toetsing IGC/DGC (KR ontvangt aan het einde van deze periode een definitief advies) (7w) | bar: 2024-12-06 to 2024-12-20