## Blad1
Weeknummer | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
Datum start week | time axis 2023-05-01 to 2026-04-13
Datum deadline | time axis 2023-05-05 to 2026-04-17
Jaar | 2023-05-05: 2023; 2024-01-05: 2024; 2025-01-03: 2025; 2026-01-02: 2026
Deadline
Toetsingsronde 1 | 2023-05-05: Openstellen aanvraag aanmeldnummer (1wk); 2023-05-12: Aanvraagperiode (5w); 2023-06-16: Administratieve controle volledigheid (3w); 2023-07-07: Toetsing IGC/DGC start (3w); 2023-07-28: Reactie KR op rapport van bevindingen m.b.t. toetsing DGC (2w); 2023-08-11: Toetsing IGC/DGC (9w); 2023-11-03: KR krijgt mogelijkheid tot reactie op concept-advies IGC+DGC (2w); 2023-11-17: Toetsing IGC/DGC (KR ontvangt aan het einde van deze periode een definitief advies) (7w)
[25 empty] | Eventueel aanvullende vragen vanuit commissie(s) naar KR |  | KR reageert op aanvullende vragen van de commissie(s) (2w) |  | Toetsing IGC/DGC (7w) | [6 empty] | KR krijgt mogelijkheid tot reactie op concept-advies IGC+DGC (2w) |  | Toetsing IGC/DGC (KR ontvangt aan het einde van deze periode een definitief advies) (7w)
Deadline
[9 empty] | Toetsingsronde 2 | Aanvraagperiode (6w) | [5 empty] | Administratieve controle volledigheid (3w) |  |  | Toetsing IGC/DGC start (3w) |  |  | Reactie KR op rapport van bevindingen m.b.t. toetsing DGC (2w) |  | Toetsing IGC/DGC (9w) | [11 empty] | KR krijgt mogelijkheid tot reactie op concept-advies IGC+DGC (2w) |  | Toetsing IGC/DGC (KR ontvangt aan het einde van deze periode een definitief advies) (7w)
[34 empty] | Eventueel aanvullende vragen vanuit commissie(s) naar KR |  | KR reageert op aanvullende vragen van de commissie(s) (2w) |  | Toetsing IGC/DGC (7w) | [6 empty] | KR krijgt mogelijkheid tot reactie op concept-advies IGC+DGC (2w) |  | Toetsing IGC/DGC (KR ontvangt aan het einde van deze periode een definitief advies) (7w)
Deadline
[18 empty] | Toetsingsronde 3 | Aanvraagperiode (6w) | [5 empty] | Administratieve controle volledigheid (3w) |  |  | Toetsing IGC/DGC start (3w) |  |  | Reactie KR op rapport van bevindingen m.b.t. toetsing DGC (2w) |  | Toetsing IGC/DGC (9w) | [11 empty] | KR krijgt mogelijkheid tot reactie op concept-advies IGC+DGC (2w) |  | Toetsing IGC/DGC (KR ontvangt aan het einde van deze periode een definitief advies) (7w)
[43 empty] | Eventueel aanvullende vragen vanuit commissie(s) naar KR |  | KR reageert op aanvullende vragen van de commissie(s) (2w) |  | Toetsing IGC/DGC (7w) | [6 empty] | KR krijgt mogelijkheid tot reactie op concept-advies IGC+DGC (2w) |  | Toetsing IGC/DGC (KR ontvangt aan het einde van deze periode een definitief advies) (7w)
Legenda
Actie registratiehouder
|  |  | - | Actie registratiehouder in het geval van aanvullende vragen
|  |  |  | Actie commissies en/of secretariaten | [20 empty] | Toetsingsronde 4 | Aanmeldperiode voor de aanmelding van de loting (1w) | Periode voor loting door het SSC-DG (1w) | Aanvraagperiode (6w) | [5 empty] | Administratieve controle volledigheid (3w) |  |  | Toetsing IGC/DGC start (3w) |  |  | Reactie KR op rapport van bevindingen m.b.t. toetsing DGC (2w) |  | Toetsing IGC/DGC (9w) | [11 empty] | KR krijgt mogelijkheid tot reactie op concept-advies IGC+DGC (2w) |  | Toetsing IGC/DGC (KR ontvangt aan het einde van deze periode een definitief advies) (7w) | [8 empty] | Zomervakantie 2024
|  |  |  | Actie commissies en/of secretariaten in het geval van aanvullende vragen | [47 empty] | Eventueel aanvullende vragen vanuit commissie(s) naar KR |  | KR reageert op aanvullende vragen van de commissie(s) (2w) |  | Toetsing IGC/DGC (7w) | [6 empty] | KR krijgt mogelijkheid tot reactie op concept-advies IGC+DGC (2w, incl. vakantie blok) | [5 empty] | Toetsing IGC/DGC (KR ontvangt aan het einde van deze periode een definitief advies) (7w)
[34 empty] | Toetsingsronde 5 | Aanmeldperiode voor de aanmelding van de loting (1w) | Periode voor loting door het SSC-DG (1w) | Aanvraagperiode (6w) | [5 empty] | Administratieve controle volledigheid (3w) |  |  | Toetsing IGC/DGC start (3w) |  |  | Reactie KR op rapport van bevindingen m.b.t. toetsing DGC (2w) |  | Toetsing IGC/DGC (9w) | [11 empty] | KR krijgt mogelijkheid tot reactie op concept-advies IGC+DGC (2w, incl. vakantie blok) |  | Zomervakantie 2024 |  |  |  | Toetsing IGC/DGC (KR ontvangt aan het einde van deze periode een definitief advies) (7w)
[61 empty] | Eventueel aanvullende vragen vanuit commissie(s) naar KR |  | KR reageert op aanvullende vragen van de commissie(s) (2w, incl. vakantie blok) | [5 empty] | Toetsing IGC/DGC (7w) | [6 empty] | KR krijgt mogelijkheid tot reactie op concept-advies IGC+DGC (2w) |  | Toetsing IGC/DGC (KR ontvangt aan het einde van deze periode een definitief advies) (7w)
[43 empty] | Toetsingsronde 6 | Aanmeldperiode voor de aanmelding van de loting (1w) | Periode voor loting door het SSC-DG (1w) | Aanvraagperiode (6w) | [5 empty] | Administratieve controle volledigheid (3w) |  |  | Toetsing IGC/DGC start (3w) |  |  | Reactie KR op rapport van bevindingen m.b.t. toetsing DGC (2w) |  | Toetsing IGC/DGC (9w) | [15 empty] | KR krijgt mogelijkheid tot reactie op concept-advies IGC+DGC (2w) |  | Toetsing IGC/DGC (KR ontvangt aan het einde van deze periode een definitief advies) (7w)
[74 empty] | Eventueel aanvullende vragen vanuit commissie(s) naar KR |  | KR reageert op aanvullende vragen van de commissie(s) (2w) |  | Toetsing IGC/DGC (7w) | [6 empty] | KR krijgt mogelijkheid tot reactie op concept-advies IGC+DGC (2w) |  |  |  | Toetsing IGC/DGC (KR ontvangt aan het einde van deze periode een definitief advies) (7w)
Legenda
[37 empty] | Actie registratiehouder | [14 empty] | Toetsingsronde 7 | Aanmeldperiode voor de aanmelding van de loting (1w) | Periode voor loting door het SSC-DG (1w) | Aanvraagperiode (6w) | [5 empty] | Admin. controle volledigheid (3w) |  |  | Toetsing IGC/DGC start (3w) | [6 empty] | Reactie KR op rapport van bevindingen m.b.t. toetsing DGC (2w) |  | Toetsing IGC/DGC (9w) | [11 empty] | KR krijgt mogelijkheid tot reactie op concept-advies IGC+DGC (2w) |  |  |  | Toetsing IGC/DGC (KR ontvangt aan het einde van deze periode een definitief advies) (7w)
[36 empty] | - | Actie registratiehouder in het geval van aanvullende vragen | [45 empty] | Eventueel aanvullende vragen vanuit commissie(s) naar KR |  | KR reageert op aanvullende vragen van de commissie(s) (2w) |  |  |  | Toetsing IGC/DGC (7w) | [6 empty] | KR krijgt mogelijkheid tot reactie op concept-advies IGC+DGC (2w) |  | Toetsing IGC/DGC (KR ontvangt aan het einde van deze periode een definitief advies) (7w)
Actie commissies en/of secretariaten
Actie commissies en/of secretariaten in het geval van aanvullende vragen
[53 empty] | Legenda | [7 empty] | Toetsingsronde 8 | Aanmeldperiode voor de aanmelding van de loting (1w) | Periode voor loting door het SSC-DG (1w) | Aanvraagperdiode (6w) | [9 empty] | Admin. controle volledigheid (3w) |  |  | Toetsing IGC/DGC start (3w) |  |  | Reactie KR op rapport van bevindingen m.b.t. toetsing DGC (2w) |  | Toetsing IGC/DGC (9w) | [13 empty] | KR krijgt mogelijkheid tot reactie op concept-advies IGC+DGC (2w) |  | Toetsing IGC/DGC (KR ontvangt aan het einde van deze periode een definitief advies) (7w)
[54 empty] | Actie registratiehouder | [39 empty] | Eventueel aanvullende vragen vanuit commissie(s) naar KR |  | KR reageert op aanvullende vragen van de commissie(s) (2w) |  | Toetsing IGC/DGC (7w) | [6 empty] | KR krijgt mogelijkheid tot reactie op concept-advies IGC+DGC (2w) |  | Toetsing IGC/DGC (KR ontvangt aan het einde van deze periode een definitief advies) (7w)
[53 empty] | - | Actie registratiehouder in het geval van aanvullende vragen
Actie commissies en/of secretariaten
Actie commissies en/of secretariaten in het geval van aanvullende vragen
[74 empty] | Toetsingsronde 9 | Aanmeldperiode voor de aanmelding van de loting (1w) | Periode voor loting door het SSC-DG (1w) | Aanvraagperiode (6w) | [5 empty] | Administratieve controle volledigheid (3w) |  |  | Toetsing IGC/DGC start (3w) |  |  |  |  | Reactie KR op rapport van bevindingen m.b.t. toetsing DGC (2w) |  | Toetsing IGC/DGC (9w) | [11 empty] | KR krijgt mogelijkheid tot reactie op concept-advies IGC+DGC (2w) |  | Toetsing IGC/DGC (KR ontvangt aan het einde van deze periode een definitief advies) (7w)
[103 empty] | Eventueel aanvullende vragen vanuit commissie(s) naar KR |  | KR reageert op aanvullende vragen van de commissie(s) (2w) |  | Toetsing IGC/DGC (7w) | [6 empty] | KR krijgt mogelijkheid tot reactie op concept-advies IGC+DGC (2w, incl. vakantie blok) |  | Toetsing IGC/DGC |  |  |  |  | Toetsing IGC/DGC (KR ontvangt aan het einde van deze periode een definitief advies) (7w)
[83 empty] | Toetsingsronde 10 | Aanmeldperiode voor de aanmelding van de loting (1w) | Periode voor loting door het SSC-DG (1w) | Aanvraagperiode (6w) | [7 empty] | Administratieve controle volledigheid (1w) | Toetsing IGC/DGC start (4w) |  |  |  | Reactie KR op rapport van bevindingen m.b.t. toetsing DGC (2w) |  | Toetsing IGC/DGC (10w) | [12 empty] | KR krijgt mogelijkheid tot reactie op concept-advies IGC+DGC (2w) |  | Toetsing IGC/DGC (7w) |  |  |  |  | Toetsing IGC/DGC (KR ontvangt aan het einde van deze periode een definitief advies) (7w)
[112 empty] | Eventueel aanvullende vragen vanuit commissie(s) naar KR |  | KR reageert op aanvullende vragen van de commissie(s) (2w) |  | Toetsing IGC/DGC (7w) |  |  |  |  | Toetsing IGC/DGC (KR ontvangt aan het einde van deze periode een conceptadvies) (7w) | [5 empty] | KR krijgt mogelijkheid tot reactie op concept-advies IGC+DGC (2w) |  | Toetsing IGC/DGC (KR ontvangt aan het einde van deze periode een definitief advies) (7w)
[103 empty] | Toetsingsronde 11 | Aanmeldperiode voor de aanmelding van de loting (1w) | Periode voor loting door het SSC-DG (1w) | Aanvraagperiode (6w) | [5 empty] | Administratieve controle volledigheid (1w) | Toetsing IGC/DGC start (4w) | [7 empty] | Reactie KR op rapport van bevindingen m.b.t. toetsing DGC (2w) |  | Toetsing IGC/DGC (10w) | [12 empty] | KR krijgt mogelijkheid tot reactie op concept-advies IGC+DGC (2w) |  | Toetsing IGC/DGC (7w) |  |  | Toetsing IGC/DGC (KR ontvangt aan het einde van deze periode een definitief advies) (7w)
[134 empty] | Eventueel aanvullende vragen vanuit commissie(s) naar KR |  | KR reageert op aanvullende vragen van de commissie(s) (2w) |  | Toetsing IGC/DGC (7w) |  |  | Toetsing IGC/DGC (KR ontvangt aan het einde van deze periode een cpncept advies) (7w) | [5 empty] | KR krijgt mogelijkheid tot reactie op concept-advies IGC+DGC (2w) |  | Toetsing IGC/DGC (KR ontvangt aan het einde van deze periode een definitief advies) (7w)